## 项目概况表 (2) (hidden)
项目概况表
建设项目（单项工程）名称 | 2019年兴庆区月牙湖乡澳中兔业通自来水项目 |  | 建设地址 | 月牙湖乡澳中兔业厂区 |  | 基建支出 | 项 目 | 概算批准金额（元） | 实际完成金额（元） | 备 注
主要设计单位 |  |  | 主要施工企业 | 宁夏北方明珠建筑工程有限公司 |  |  | 建筑安装工程 | 155800 | 23864.35
占地面积（m2） | 设 计 | 实 际 | 总投资 （元） | 设 计 | 实 际 |  | 设备、工具、器具 |  | 101633.69
|  |  |  | 155800 | 126498.04 |  | 待摊投资 |  | 1000
新增生产能力 | 能力（效益）名称 |  |  | 设计 | 实 际 |  | 其中：项目建设管理费
其他投资
建设起止时间 | 设计 |  | 自2019年11月10日至2019年11月17日 |  |  |  | 待核销基建支出
| 实际 |  | 自2019年11月10日至2019年11月17日 |  |  |  | 转出投资
概算批准部门及文号 | 中国共产党银川市兴庆区月牙湖乡党委会议纪要（〔2019〕32号 总第88次） | [5 empty] | 合计 | 155800 | 126498.04
完成主要工程量 | 建 设 规 模 |  |  |  |  | 设备（台、套、吨）
| 设 计 |  |  | 实 际 |  | 设 计 |  |  | 实 际
| 澳中兔业通水。 |  |  | 新建水表井2座，配套拉管0.05km。 |  |  |  |  | 安装PE给水管1.5km、PVC弯头6个、PVC法兰10个、水表1个、止回阀1个、阀门2个、DN100直接10个、垫片20片。
尾工工程 | 单项工程项目、内容 |  |  | 批准概算 |  | 预计未完部分投资额 |  | 已完成投资额 | 预计完成时间
小 计

## 05交付使用资产明细表 (2) (hidden)
交付使用资产明细表
#REF! | [16 empty] | 单位：元
序号 | 单项工程名称 | 固定资产 | [12 empty] | 公共基础设施 |  | 无形资产
|  | 建筑物及构筑物 |  |  |  |  | 设备 工具 器具 家具
|  | 单位 | 数量 | 未分摊前金额 | 分摊待摊投资 | 金额合计 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 未分摊前金额 | 其中：设备安装费 | 分摊待摊投资 | 金额合计 | 名称 | 金额 | 名称 | 金额 | 100231 |  | 11602.77
1 | 厂房基础建设 | 1 | 座 | 442247.09 | 1873.27 | 444120.36
2 | [6 empty] | 金属（塑钢）门 | M1015 | ㎡ | 6.71 | 2539.57 |  | 10.76 | 2550.3267
3 | [6 empty] | 彩板门 | 宽3m高3.5m | ㎡ | 10.5 | 3556.08 |  | 15.06 | 3571.138
4 | [6 empty] | 金属（塑钢、断桥）窗 | 单层4㎜ | ㎡ | 25.5 | 10483.92 |  | 44.41 | 10528.3251
5 | [6 empty] | 配电箱 | 1m | 台 | 1 | 264.73 |  | 1.12 | 265.8475
6 | [6 empty] | 照明开关 | 单控单联 | 个 | 3 | 28.34 |  | 0.12 | 28.457
7 | [6 empty] | 工厂灯 | 100w | 套 | 3 | 212.39 |  | 0.9 | 213.2851
8 | [6 empty] | 钢制散热器 | H200*2000 | 片 | 172 | 12832.72 |  | 54.36 | 12887.077
合计 |  |  |  | 442247.09 | 1873.27 | 444120.36 |  |  |  |  | 29917.75 | 0 | 126.73 | 30044.4564
[19 empty] | #N/A | 0

## 05交付使用资产明细表 (3) (hidden)
交付使用资产明细表
#REF! | [16 empty] | 单位：元
序号 | 单项工程名称 | 固定资产 | [12 empty] | 公共基础设施 |  | 无形资产
|  | 建筑物及构筑物 |  |  |  |  | 设备 工具 器具 家具
|  | 单位 | 数量 | 未分摊前金额 | 分摊待摊投资 | 金额合计 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 未分摊前金额 | 其中：设备安装费 | 分摊待摊投资 | 金额合计 | 名称 | 金额 | 名称 | 金额 | 100231 |  | 11602.77
1 | 水表井 | 座 | 2 | 9117.54 | 72.65 | 9190.19
2 | 拉管 | km | 0.05 | 14746.81 | 117.51 | 14864.32
3 | [6 empty] | PE给水管 | de110 | km | 1.5 | 97581.71 |  | 777.56 | 98359.27
4 | [6 empty] | PVC弯头 | de110 | 个 | 6 | 201.07 |  | 1.6 | 202.67
5 | [6 empty] | PVC法兰 | de110 | 个 | 10 | 434.4 |  | 3.46 | 437.86
6 | [6 empty] | 水表 | DN100 | 个 | 1 | 424.31 |  | 3.38 | 427.69
7 | [6 empty] | 止回阀 | DN100 | 个 | 1 | 486.27 |  | 3.87 | 490.14
8 | [6 empty] | 阀门 | DN100 | 个 | 2 | 1651.21 |  | 13.16 | 1664.37
9 | [6 empty] | 直接 | DN100 | 个 | 10 | 571.06 |  | 4.55 | 575.61
10 | [6 empty] | 垫片 |  | 片 | 20 | 283.66 |  | 2.26 | 285.92
合计 |  |  |  | 23864.35 | 190.16 | 24054.51 |  |  |  |  | 101633.69 | 0 | 809.84 | 102443.53
[19 empty] | #N/A | 0
|  |  |  | 9000 | 117.5418 | 117.54 | 117.54 | 9117.54 | 72.6509 | 72.65
|  |  |  | 14556.7 | 190.1135 | 190.11 | 190.11 | 14746.81 | 117.5063 | 117.51
|  |  |  | 96323.7 | 1258.0072 | 1258.01 | 1258.01 | 97581.71 | 777.5556 | 777.56
|  |  |  | 198.48 | 2.5922 | 2.59 | 2.59 | 201.07 | 1.6022 | 1.6
|  |  |  | 428.8 | 5.6002 | 5.6 | 5.6 | 434.4 | 3.4614 | 3.46
|  |  |  | 418.84 | 5.4701 | 5.47 | 5.47 | 424.31 | 3.381 | 3.38
|  |  |  | 480 | 6.2689 | 6.27 | 6.27 | 486.27 | 3.8747 | 3.87
|  |  |  | 1629.92 | 21.2871 | 21.29 | 21.29 | 1651.21 | 13.1573 | 13.16
|  |  |  | 563.7 | 7.362 | 7.36 | 7.36 | 571.06 | 4.5503 | 4.55
|  |  |  | 280 | 3.6569 | 3.66 | 3.66 | 283.66 | 2.2603 | 2.26
|  |  |  | 123880.14 |  |  |  | 125498.04
|  |  |  | 1617.9 |  |  |  | 1000

## 05交付使用资产明细表 (4) (hidden)
交付使用资产明细表
#REF! | [16 empty] | 单位：元
序号 | 单项工程名称 | 固定资产 | [12 empty] | 公共基础设施 |  | 无形资产
|  | 建筑物及构筑物 |  |  |  |  | 设备 工具 器具 家具
|  | 单位 | 数量 | 未分摊前金额 | 分摊待摊投资 | 金额合计 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 未分摊前金额 | 其中：设备安装费 | 分摊待摊投资 | 金额合计 | 名称 | 金额 | 名称 | 金额 | 100231 |  | 11602.77
1 | 水表井 | 座 | 2 | 9117.54 | 72.65 | 9190.19
2 | 拉管 | km | 0.05 | 14746.81 | 117.51 | 14864.32
3 | [6 empty] | PE给水管（含水表等） | de110 | km | 1.5 | 101633.69 |  | 809.84 | 102443.53
合计 |  |  |  | 23864.35 | 190.16 | 24054.51 |  |  |  |  | 101633.69 | 0 | 809.84 | 102443.53
[19 empty] | #N/A | 0
|  |  |  | 9000 | 117.5418 | 117.54 | 117.54 | 9117.54 | 72.6509 | 72.65
|  |  |  | 14556.7 | 190.1135 | 190.11 | 190.11 | 14746.81 | 117.5063 | 117.51
|  |  |  | 96323.7 | 1258.0072 | 1258.01 | 1258.01 | 97581.71 | 777.5556 | 777.56
|  |  |  | 198.48 | 2.5922 | 2.59 | 2.59 | 201.07 | 1.6022 | 1.6
|  |  |  | 428.8 | 5.6002 | 5.6 | 5.6 | 434.4 | 3.4614 | 3.46
|  |  |  | 418.84 | 5.4701 | 5.47 | 5.47 | 424.31 | 3.381 | 3.38
|  |  |  | 480 | 6.2689 | 6.27 | 6.27 | 486.27 | 3.8747 | 3.87
|  |  |  | 1629.92 | 21.2871 | 21.29 | 21.29 | 1651.21 | 13.1573 | 13.16
|  |  |  | 563.7 | 7.362 | 7.36 | 7.36 | 571.06 | 4.5503 | 4.55
|  |  |  | 280 | 3.6569 | 3.66 | 3.66 | 283.66 | 2.2603 | 2.26
|  |  |  | 123880.14 |  |  |  | 125498.04
|  |  |  | 1617.9 |  |  |  | 1000

## 08转出投资明细表
转出投资明细表(1-8)
#REF! | [15 empty] | 单位: | 元
序 号 | 单项工程名称 | 公共基础设施 | [11 empty] | 流动资产 |  | 无形资产
|  | 建筑工程 |  |  |  | 设备 工具 器具 家具 | [7 empty] | 名称 | 金额 | 名称 | 金额
|  | 单位 | 数量 | 未分摊前金额 | 分摊待摊投资 | 金额合计 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 未分摊前金额 | 分摊待摊投资 | 金额合计
一 | 一标段 |  |  | 2246421.49 | 205387.87 | 2451809.36
（一） | 建筑工程 |  |  | 2246421.49 | 205387.87 | 2451809.36
1 | 清水池 | 座 | 1 | 1475382.98 | 134892.66 | 1610275.64
2 | φ1000mm型保温检修孔 | 座 | 4 | 7268.9 | 664.59 | 7933.49
3 | E型吸水坑1500*1500*1000 | 座 | 1 | 3654.91 | 334.16 | 3989.07
4 | F型吸水坑2700*2700*1000 | 座 | 1 | 11743.82 | 1073.72 | 12817.54
5 | 通风孔B2型 | 个 | 16 | 9225.36 | 843.46 | 10068.82
6 | 溢水井（A型）1900*2600*1900 | 座 | 1 | 58590.57 | 5356.87 | 63947.44
7 | 进水阀井2200*3000*2000 | 座 | 1 | 54457.13 | 4978.96 | 59436.09
8 | 连通阀井1800*2600*1900 | 座 | 1 | 20022.87 | 1830.67 | 21853.54
9 | 网状植草砖护坡400*600*100 | ㎡ | 210 | 26014.48 | 2378.48 | 28392.96
10 | 路沿石500*300*100 | m | 150 | 14307.97 | 1308.16 | 15616.13
11 | 1.9m高安全围栏（含土方、基础围网等全部内容） | m | 166 | 22277.48 | 2036.81 | 24314.29
12 | 泵房 | ㎡ | 99 | 543475.02 | 49689.33 | 593164.35
二 | 二标段 |  |  | 155599.26 | 14226.27 | 169825.53 |  |  |  |  | 1676283.1 | 153260.74 | 1829543.84
（一） | 建筑工程 |  |  | 155599.26 | 14226.27 | 169825.53 |  |  |  |  | 1007613.12 | 92124.95 | 1099738.07
1 | 补水管道工程 |  |  | 20361.45 | 1861.63 | 22223.08 |  |  |  |  | 233487.28 | 21347.46 | 254834.74
(1) | [6 empty] | dn315钢丝网骨架塑料复合管1.0Mpa（购置、运输） |  | m | 727 | 230620.75 | 21085.39 | 251706.14
(2) | [6 empty] | dn315拉管 |  | m | 17 | 2866.53 | 262.07 | 3128.6
(3) | 阀井1.4*1.4*1.8m | 座 | 2 | 20361.45 | 1861.63 | 22223.08
2 | 出水管道工程 |  |  | 135237.81 | 12364.64 | 147602.45 |  |  |  |  | 774125.84 | 70777.49 | 844903.33
(1) | [6 empty] | dn250钢丝网骨架塑料复合管1.0MPa（购置、运输） |  | m | 2602 | 724501.04 | 66240.34 | 790741.38
(2) | [6 empty] | dn110P钢丝网骨架塑料复合管1.0MPa（购置、运输） |  | m | 470 | 28191.71 | 2577.54 | 30769.25
(3) | [6 empty] | 钢筋混凝土Ⅱ排水管DN600 |  | m | 20 | 6497.48 | 594.06 | 7091.54
(4) | [6 empty] | 钢筋混凝土Ⅱ排水管DN500 |  | m | 40 | 11241.31 | 1027.78 | 12269.09
(5) | 阀井1.4*1.4*1.8m | 座 | 8 | 81348.28 | 7437.58 | 88785.86
(6) | 排气阀井1.2*1.2*1.75m | 座 | 3 | 27803.16 | 2542.01 | 30345.17
(7) | 泄水阀井1.1*1.1*1.5m | 座 | 3 | 23728.11 | 2169.44 | 25897.55
(8) | C20镇墩 | 座 | 5 | 2358.26 | 215.61 | 2573.87
(9) | [6 empty] | 管线警示牌（购置、运输、安装） |  | 个 | 24 | 1103.69 | 100.91 | 1204.6
(10) | [6 empty] | 管线桩150*150*1200m（购置、运输、安装） |  | 个 | 39 | 2590.61 | 236.86 | 2827.47
(二 ) | 机电设备安装工程 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 668669.98 | 61135.79 | 729805.77
1 | 阀井 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64384.62 | 5886.61 | 70271.23
(1) | [6 empty] | DN300 D341X-10 蝶阀 |  | 个 | 1 | 4062.2 | 371.4 | 4433.6
(2) | [6 empty] | DN250 D341X-10 蝶阀 |  | 个 | 1 | 2749.01 | 251.34 | 3000.35
(3) | [6 empty] | DN100 D341X-10 蝶阀 |  | 个 | 7 | 8695.16 | 794.99 | 9490.15
(4) | [6 empty] | DN300电磁流量计 |  | 个 | 1 | 32702 | 2989.91 | 35691.91
(5) | [6 empty] | DN300可曲挠橡胶接头 |  | 个 | 2 | 1400.67 | 128.06 | 1528.73
(6) | [6 empty] | DN250可曲挠橡胶接头 |  | 个 | 1 | 413.68 | 37.82 | 451.5
(7) | [6 empty] | DN100可曲挠橡胶接头 |  | 个 | 7 | 1731.16 | 158.28 | 1889.44
(8) | [6 empty] | DN300防水套管 |  | 个 | 4 | 1416.41 | 129.5 | 1545.91
(9) | [6 empty] | DN250防水套管 |  | 个 | 2 | 627.27 | 57.35 | 684.62
(10) | [6 empty] | DN100防水套管 |  | 个 | 14 | 2596.74 | 237.42 | 2834.16
(11) | [6 empty] | DN300单盘短管 |  | 个 | 4 | 3089.11 | 282.43 | 3371.54
(12) | [6 empty] | DN250单盘短管 |  | 个 | 2 | 1045.44 | 95.58 | 1141.02
(13) | [6 empty] | DN100单盘短管 |  | 个 | 14 | 3855.77 | 352.53 | 4208.3
2 | 排气井 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18435.65 | 1685.55 | 20121.2
(1) | [6 empty] | 250*100全盘排气三通 |  | 个 | 3 | 2253.37 | 206.02 | 2459.39
(2) | [6 empty] | DN100 Z45X-10闸阀 |  | 个 | 3 | 893.68 | 81.71 | 975.39
(3) | [6 empty] | DN100 CARX-10复合式排气阀 |  | 个 | 3 | 10270.47 | 939.02 | 11209.49
(4) | [6 empty] | DN250单盘短管 |  | 个 | 3 | 3136.33 | 286.75 | 3423.08
(5) | [6 empty] | DN250防水套管 |  | 个 | 3 | 1881.8 | 172.05 | 2053.85
3 | 泄水阀井 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2460.92 | 225 | 2685.92
(1) | [6 empty] | DN100 Z45X-10闸阀 |  | 个 | 3 | 893.68 | 81.71 | 975.39
(2) | [6 empty] | DN100防水套管 |  | 个 | 6 | 1112.89 | 101.75 | 1214.64
(3) | [6 empty] | DN100PE管道 |  | m | 18 | 454.35 | 41.54 | 495.89
4 | 清水池进水阀井 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34638.07 | 3166.92 | 37804.99
(1) | [6 empty] | DN300 D343X-10手动蝶阀 |  | 只 | 2 | 7603.22 | 695.15 | 8298.37
(2) | [6 empty] | DN300 RFJD-10加固型可曲挠橡胶伸缩接头 |  | 只 | 3 | 2242.64 | 205.04 | 2447.68
(3) | [6 empty] | DN300 pn=1,0MPa电动球阀（可调流量） |  | 只 | 1 | 8395.22 | 767.57 | 9162.79
(4) | [6 empty] | DN300 HH45X-10Q微阻缓闭止回阀 |  | 只 | 1 | 16396.99 | 1499.16 | 17896.15
5 | 清水池联通阀井 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19295.71 | 1764.19 | 21059.9
(1) | [6 empty] | DN600 D343X-10手动蝶阀 |  | 只 | 1 | 16637.14 | 1521.12 | 18158.26
(2) | [6 empty] | DN600 RFJD-10加固型可曲挠橡胶伸缩接头 |  | 只 | 1 | 2658.57 | 243.07 | 2901.64
6 | [6 empty] | 30kw单级离心泵 |  | 台 | 2 | 26515.19 | 2424.26 | 28939.45
7 | [6 empty] | 4kw单级离心泵 |  | 台 | 1 | 2985.69 | 272.98 | 3258.67
8 | [6 empty] | 0.75kw潜水泵 |  | 台 | 2 | 4186.26 | 382.75 | 4569.01
9 | [6 empty] | DN100 D943X-10电动蝶阀 |  | 只 | 2 | 11895.35 | 1087.58 | 12982.93
10 | [6 empty] | DN250 D943X-10电动蝶阀 |  | 只 | 4 | 42553.48 | 3890.62 | 46444.1
11 | [6 empty] | DN100 HH46X-10Q微阻缓闭止回阀 |  | 只 | 1 | 1859.93 | 170.05 | 2029.98
12 | [6 empty] | DN250 HH46X-10Q微阻缓闭止回阀 |  | 只 | 2 | 15380.16 | 1406.19 | 16786.35
13 | [6 empty] | DN100 1.0MPa双法兰传力伸缩接头 |  | 只 | 2 | 528.34 | 48.31 | 576.65
14 | [6 empty] | DN250 1.0MPa双法兰传力伸缩接头 |  | 只 | 4 | 6262.43 | 572.57 | 6835
15 | [6 empty] | 压力表0-1.0MPa |  | 只 | 6 | 2482.08 | 226.93 | 2709.01
16 | [6 empty] | 不锈钢栏杆 |  | m | 10 | 730.69 | 66.81 | 797.5
17 | [6 empty] | 钢梯 T3A08 |  | m | 6 | 843.1 | 77.08 | 920.18
18 | [6 empty] | 1t吊车梁 |  | 套 | 1 | 2473.09 | 226.11 | 2699.2
19 | [6 empty] | 轴流风机 T35-11 No.2.80 Q=2685m/h |  | 台 | 4 | 11915.79 | 1089.45 | 13005.24
20 | [6 empty] | 电暖器N=2.0KW |  | 台 | 3 | 2192.06 | 200.42 | 2392.48
21 | [6 empty] | 电暖器N=1.2KW |  | 台 | 2 | 1236.54 | 113.06 | 1349.6
22 | 设备 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70279.26 | 6425.57 | 76704.83
(1) | [6 empty] | 800*600*2200（WXDXH）水泵控制柜 |  | 面 | 1 | 5886.36 | 538.18 | 6424.54
(2) | [6 empty] | 400*300*500（WXDXH）潜污泵控制箱 |  | 面 | 1 | 4516.96 | 412.98 | 4929.94
(3) | [6 empty] | 600*600*2200（WXDXH）动力配电柜 |  | 面 | 1 | 5130.13 | 469.04 | 5599.17
(4) | [6 empty] | XRM4照明配电箱 |  | 面 | 1 | 3597.22 | 328.89 | 3926.11
(5) | [6 empty] | 250*200*300现场操作箱 |  | 面 | 3 | 2192.06 | 200.42 | 2392.48
(6) | [6 empty] | 400*300*500（WXDXH）轴流风机控制箱 |  | 面 | 1 | 955.51 | 87.36 | 1042.87
(7) | [6 empty] | 100KVA杆上变压器 |  | 套 | 1 | 4213.45 | 385.23 | 4598.68
(8) | [6 empty] | 600*600*2200（WXDXH）PLC控制柜 |  | 面 | 1 | 4823.55 | 441.01 | 5264.56
(9) | [6 empty] | 3KVA UPS不间断电源柜 |  | 面 | 1 | 3495.03 | 319.55 | 3814.58
(10) | [6 empty] | 防护等级IP680-10m（一体式）投入式液位计 |  | 套 | 2 | 2697.92 | 246.67 | 2944.59
(11) | [6 empty] | 0-10m（一体式）浮球水位开关 |  | 个 | 1 | 859.96 | 78.63 | 938.59
(12) | [6 empty] | 12U视频监控箱SPA |  | 项 | 1 | 3903.8 | 356.92 | 4260.72
(13) | [6 empty] | 前端电源箱内含变压器、防雷器等 |  | 项 | 1 | 3116.91 | 284.98 | 3401.89
(14) | [6 empty] | 200万像素，带红外4G室外网络高清球机（含5米高室外高速球立杆） |  | 套 | 1 | 1669.34 | 152.63 | 1821.97
(15) | [6 empty] | 200万像素，带红外室内网络枪机 |  | 套 | 1 | 1517.58 | 138.75 | 1656.33
(16) | [6 empty] | 灯具（含PAK-LED-L83-050-830室外泛光灯1套、PAK-LED-L83-050-830室内泛光灯2套、23W LED双管灯4套、单相二 三孔插座（安全型）4套、LED 2W安全出口标志灯（A型）2盏、LED 10W电源事故照明灯（A型）4盏、LED 2W单向疏散指示灯（A型）4盏） |  | 套 | 1 | 1631.1 | 149.13 | 1780.23
(17) | [6 empty] | A型应急照明配电箱 |  | 面 | 1 | 3903.8 | 356.92 | 4260.72
(18) | [6 empty] | 总等电位联结箱 |  | 套 | 1 | 4516.96 | 412.98 | 4929.94
(19) | [6 empty] | 40*4热镀锌扁钢 |  | 米 | 300 | 5058.59 | 462.5 | 5521.09
(20) | [6 empty] | 8个RJ45口光纤交换机及1个RJ45口光电转换器 |  | 台 | 2 | 1028.58 | 94.05 | 1122.63
(21) | [6 empty] | 避雷带 |  | m | 300 | 5564.45 | 508.75 | 6073.2
23 | 电缆 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 238778.27 | 21831.23 | 260609.5
(1) | [6 empty] | 电缆及电缆配管（含电缆头等、含土方） |  | m | 2418 | 238778.27 | 21831.23 | 260609.5
24 | PLC柜材料 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 67447.88 | 6166.69 | 73614.57
(1) | [6 empty] | PLC控制系统 |  | 套 | 1 | 67447.88 | 6166.69 | 73614.57
25 | [6 empty] | DN600 630 δ=10mm进水管 |  | m | 7 | 5079.03 | 464.37 | 5543.4
26 | [6 empty] | DN700 630 δ=10mm汇水管 |  | m | 5 | 4265.06 | 389.95 | 4655.01
27 | [6 empty] | DN250钢管(含同/偏心渐缩管) |  | m | 20 | 5421.17 | 496.24 | 5917.41
28 | [6 empty] | DN100钢管(含同/偏心渐缩管) |  | m | 21 | 2586.73 | 235.91 | 2822.64
29 | [6 empty] | DN50钢管 |  | m | 30 | 1557.43 | 142.39 | 1699.82
合计： |  |  |  | 2402020.75 | 219614.14 | 2621634.89 |  |  |  |  | 1676283.1 | 153260.74 | 1829543.84
| 交付单位： |  | 负责人： |  |  |  | 接收单位： | [5 empty] | 负责人：
| 盖章： |  | 年 月 日 |  |  |  | 盖章： | [5 empty] | 年 月 日
22138096.24
1730644
390452

## Sheet1 (hidden)
|  | 单位 | 数量
| 清水池 | 座 | 1 | 1429190.46 | 46192.5224 | 1475382.9824 | 134892.6597 | 1475382.98 | 134892.66 | 1475382.98 | 134892.66
| φ1000mm型保温检修孔 | 座 | 4 | 7041.32 | 227.5808 | 7268.9008 | 664.5877 | 7268.9 | 664.59 | 7268.9 | 664.59
| E型吸水坑1500*1500*1000 | 座 | 1 | 3540.48 | 114.431 | 3654.911 | 334.1645 | 3654.91 | 334.16 | 3654.91 | 334.16
| F型吸水坑2700*2700*1000 | 座 | 1 | 11376.13 | 367.6852 | 11743.8152 | 1073.7242 | 11743.82 | 1073.72 | 11743.82 | 1073.72
| 通风孔B2型 | 个 | 16 | 8936.52 | 288.8351 | 9225.3551 | 843.4642 | 9225.36 | 843.46 | 9225.36 | 843.46
| 溢水井（A型）1900*2600*1900 | 座 | 1 | 56756.17 | 1834.4026 | 58590.5726 | 5356.8723 | 58590.57 | 5356.87 | 58590.57 | 5356.87
| 进水阀井2200*3000*2000 | 座 | 1 | 52752.14 | 1704.9893 | 54457.1293 | 4978.956 | 54457.13 | 4978.96 | 54457.13 | 4978.96
| 连通阀井1800*2600*1900 | 座 | 1 | 19395.98 | 626.8928 | 20022.8728 | 1830.6695 | 20022.87 | 1830.67 | 20022.87 | 1830.67
| 网状植草砖护坡400*600*100 | ㎡ | 210 | 25200 | 814.4832 | 26014.4832 | 2378.4759 | 26014.48 | 2378.48 | 26014.48 | 2378.48
| 路沿石500*300*100 | m | 150 | 13860 | 447.9657 | 14307.9657 | 1308.1617 | 14307.97 | 1308.16 | 14307.97 | 1308.16
| 播撒草籽 | ㎡ | 1060 | 21200 | 685.2001 | 21885.2001 | 2000.94 | 21885.2 | 2000.94 | 21885.2 | 2000.94
| 1.9m高安全围栏（含土方、基础围网等全部内容） | m | 166 | 21580 | 697.482 | 22277.482 | 2036.8059 | 22277.48 | 2036.81 | 22277.48 | 2036.81
| 泵房 | ㎡ | 99 | 526459.45 | 17015.5697 | 543475.0197 | 49689.3293 | 543475.02 | 49689.33 | 543475.02 | 49689.33
|  |  |  | 2197288.65 | 71018.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一 | 建筑工程 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 补水管道工程 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dn315钢丝网骨架塑料复合管1.0Mpa（购置、运输） | m | 727 | 225670.1 | 4950.6392 | 230620.7392 | 21085.4031 | 230620.74 | 21085.4 | 230620.75 | 21085.39
| dn315拉管 | m | 17 | 2805 | 61.5347 | 2866.5347 | 262.0841 | 2866.53 | 262.08 | 2866.53 | 262.07
| 阀井1.4*1.4*1.8m | 座 | 2 | 19924.36 | 437.0908 | 20361.4508 | 1861.6253 | 20361.45 | 1861.63 | 20361.45 | 1861.63
| 林带树木移除恢复 | 项 | 1 | 30000 | 658.1252 | 30658.1252 | 2803.039 | 30658.13 | 2803.04 | 30658.13 | 2803.04
| 出水管道工程 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dn250钢丝网骨架塑料复合管1.0MPa（购置、运输） | m | 2602 | 627602.4 | 13768.0316 | 641370.4316 | 58639.8002 | 641370.43 | 58639.8 | 641370.43 | 58639.8
| dn110P钢丝网骨架塑料复合管1.0MPa（购置、运输） | m | 470 | 24421.2 | 535.7402 | 24956.9402 | 2281.7859 | 24956.94 | 2281.79 | 24956.94 | 2281.79
| 土方开挖回填 |  |  | 84511.41 | 1853.9696 | 86365.3796 | 7896.2926 | 86365.38 | 7896.29 | 86365.38 | 7896.29
| 钢筋混凝土Ⅱ排水管DN600 | m | 20 | 6358 | 139.4787 | 6497.4787 | 594.0574 | 6497.48 | 594.06 | 6497.48 | 594.06
| 钢筋混凝土Ⅱ排水管DN500 | m | 40 | 11000 | 241.3126 | 11241.3126 | 1027.781 | 11241.31 | 1027.78 | 11241.31 | 1027.78
| 阀井1.4*1.4*1.8m | 座 | 8 | 79602.01 | 1746.2696 | 81348.2796 | 7437.5846 | 81348.28 | 7437.58 | 81348.28 | 7437.58
| 排气阀井1.2*1.2*1.75m | 座 | 3 | 27206.32 | 596.8388 | 27803.1588 | 2542.0125 | 27803.16 | 2542.01 | 27803.16 | 2542.01
| 泄水阀井1.1*1.1*1.5m | 座 | 3 | 23218.75 | 509.3615 | 23728.1115 | 2169.4354 | 23728.11 | 2169.44 | 23728.11 | 2169.44
| C20镇墩 | 座 | 5 | 2307.64 | 50.6239 | 2358.2639 | 215.6135 | 2358.26 | 215.61 | 2358.26 | 215.61
| 管线警示牌（购置、运输、安装） | 个 | 24 | 1080 | 23.6925 | 1103.6925 | 100.9094 | 1103.69 | 100.91 | 1103.69 | 100.91
| 管线桩150*150*1200m（购置、运输、安装） | 个 | 39 | 2535 | 55.6116 | 2590.6116 | 236.8568 | 2590.61 | 236.86 | 2590.61 | 236.86
| 电缆沟土方 |  |  | 29185.26 | 640.2518 | 29825.5118 | 2726.9141 | 29825.51 | 2726.91 | 29825.51 | 2726.91
二 | 机电设备安装工程 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 阀井 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN300 D341X-10 蝶阀 | 个 | 1 | 3975 | 87.2016 | 4062.2016 | 371.4027 | 4062.2 | 371.4 | 4062.2 | 371.4
| DN250 D341X-10 蝶阀 | 个 | 1 | 2690 | 59.0119 | 2749.0119 | 251.3392 | 2749.01 | 251.34 | 2749.01 | 251.34
| DN100 D341X-10 蝶阀 | 个 | 7 | 8508.5 | 186.6553 | 8695.1553 | 794.9886 | 8695.16 | 794.99 | 8695.16 | 794.99
| DN300电磁流量计 | 个 | 1 | 32000 | 702.0002 | 32702.0002 | 2989.9083 | 32702 | 2989.91 | 32702 | 2989.91
| DN300可曲挠橡胶接头 | 个 | 2 | 1370.6 | 30.0675 | 1400.6675 | 128.0615 | 1400.67 | 128.06 | 1400.67 | 128.06
| DN250可曲挠橡胶接头 | 个 | 1 | 404.8 | 8.8803 | 413.6803 | 37.8223 | 413.68 | 37.82 | 413.68 | 37.82
| DN100可曲挠橡胶接头 | 个 | 7 | 1694 | 37.1621 | 1731.1621 | 158.2783 | 1731.16 | 158.28 | 1731.16 | 158.28
| DN300防水套管 | 个 | 4 | 1386 | 30.4054 | 1416.4054 | 129.5004 | 1416.41 | 129.5 | 1416.41 | 129.5
| DN250防水套管 | 个 | 2 | 613.8 | 13.4652 | 627.2652 | 57.3502 | 627.27 | 57.35 | 627.27 | 57.35
| DN100防水套管 | 个 | 14 | 2541 | 55.7432 | 2596.7432 | 237.4174 | 2596.74 | 237.42 | 2596.74 | 237.42
| DN300单盘短管 | 个 | 4 | 3022.8 | 66.3127 | 3089.1127 | 282.4342 | 3089.11 | 282.43 | 3089.11 | 282.43
| DN250单盘短管 | 个 | 2 | 1023 | 22.4421 | 1045.4421 | 95.5836 | 1045.44 | 95.58 | 1045.44 | 95.58
| DN100单盘短管 | 个 | 14 | 3773 | 82.7702 | 3855.7702 | 352.5289 | 3855.77 | 352.53 | 3855.77 | 352.53
| 排气井 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 250*100全盘排气三通 | 个 | 3 | 2205 | 48.3722 | 2253.3722 | 206.0234 | 2253.37 | 206.02 | 2253.37 | 206.02
| DN100 Z45X-10闸阀 | 个 | 3 | 874.5 | 19.1843 | 893.6843 | 81.7086 | 893.68 | 81.71 | 893.68 | 81.71
| DN100 CARX-10复合式排气阀 | 个 | 3 | 10050 | 220.4719 | 10270.4719 | 939.0181 | 10270.47 | 939.02 | 10270.47 | 939.02
| DN250单盘短管 | 个 | 3 | 3069 | 67.3262 | 3136.3262 | 286.7509 | 3136.33 | 286.75 | 3136.33 | 286.75
| DN250防水套管 | 个 | 3 | 1841.4 | 40.3957 | 1881.7957 | 172.0505 | 1881.8 | 172.05 | 1881.8 | 172.05
| 泄水阀井 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 Z45X-10闸阀 | 个 | 3 | 874.5 | 19.1843 | 893.6843 | 81.7086 | 893.68 | 81.71 | 893.68 | 81.71
| DN100防水套管 | 个 | 6 | 1089 | 23.8899 | 1112.8899 | 101.7503 | 1112.89 | 101.75 | 1112.89 | 101.75
| DN100PE管道 | m | 18 | 444.6 | 9.7534 | 454.3534 | 41.541 | 454.35 | 41.54 | 454.35 | 41.54
| 清水池进水阀井 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN300 D343X-10手动蝶阀 | 只 | 2 | 7440 | 163.215 | 7603.215 | 695.1537 | 7603.22 | 695.15 | 7603.22 | 695.15
| DN300 RFJD-10加固型可曲挠橡胶伸缩接头 | 只 | 3 | 2194.5 | 48.1419 | 2242.6419 | 205.0423 | 2242.64 | 205.04 | 2242.64 | 205.04
| DN300 pn=1,0MPa电动球阀（可调流量） | 只 | 1 | 8215 | 180.2166 | 8395.2166 | 767.5655 | 8395.22 | 767.57 | 8395.22 | 767.57
| DN300 HH45X-10Q微阻缓闭止回阀 | 只 | 1 | 16045 | 351.9873 | 16396.9873 | 1499.1587 | 16396.99 | 1499.16 | 16396.99 | 1499.16
| 清水池联通阀井 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN600 D343X-10手动蝶阀 | 只 | 1 | 16280 | 357.1426 | 16637.1426 | 1521.1158 | 16637.14 | 1521.12 | 16637.14 | 1521.12
| DN600 RFJD-10加固型可曲挠橡胶伸缩接头 | 只 | 1 | 2601.5 | 57.0704 | 2658.5704 | 243.0702 | 2658.57 | 243.07 | 2658.57 | 243.07
| 泵房设备及安装 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30kw单级离心泵 | 台 | 2 | 25946 | 569.1905 | 26515.1905 | 2424.255 | 26515.19 | 2424.26 | 26515.19 | 2424.26
| 4kw单级离心泵 | 台 | 1 | 2921.6 | 64.0926 | 2985.6926 | 272.9786 | 2985.69 | 272.98 | 2985.69 | 272.98
| 0.75kw潜水泵 | 台 | 2 | 4096.4 | 89.8648 | 4186.2648 | 382.7456 | 4186.26 | 382.75 | 4186.26 | 382.75
| DN100 D943X-10电动蝶阀 | 只 | 2 | 11640 | 255.3526 | 11895.3526 | 1087.5791 | 11895.35 | 1087.58 | 11895.35 | 1087.58
| DN250 D943X-10电动蝶阀 | 只 | 4 | 41640 | 913.4778 | 42553.4778 | 3890.6181 | 42553.48 | 3890.62 | 42553.48 | 3890.62
| DN100 HH46X-10Q微阻缓闭止回阀 | 只 | 1 | 1820 | 39.9263 | 1859.9263 | 170.051 | 1859.93 | 170.05 | 1859.93 | 170.05
| DN250 HH46X-10Q微阻缓闭止回阀 | 只 | 2 | 15050 | 330.1595 | 15380.1595 | 1406.1912 | 15380.16 | 1406.19 | 15380.16 | 1406.19
| DN100 1.0MPa双法兰传力伸缩接头 | 只 | 2 | 517 | 11.3417 | 528.3417 | 48.3057 | 528.34 | 48.31 | 528.34 | 48.31
| DN250 1.0MPa双法兰传力伸缩接头 | 只 | 4 | 6128 | 134.433 | 6262.433 | 572.5674 | 6262.43 | 572.57 | 6262.43 | 572.57
| 压力表0-1.0MPa | 只 | 6 | 2428.8 | 53.2818 | 2482.0818 | 226.934 | 2482.08 | 226.93 | 2482.08 | 226.93
| 不锈钢栏杆 | m | 10 | 715 | 15.6853 | 730.6853 | 66.8058 | 730.69 | 66.81 | 730.69 | 66.81
| 钢梯 T3A08 | m | 6 | 825 | 18.0984 | 843.0984 | 77.0836 | 843.1 | 77.08 | 843.1 | 77.08
| 1t吊车梁 | 套 | 1 | 2420 | 53.0888 | 2473.0888 | 226.1118 | 2473.09 | 226.11 | 2473.09 | 226.11
| 轴流风机 T35-11 No.2.80 Q=2685m/h | 台 | 4 | 11660 | 255.7913 | 11915.7913 | 1089.4478 | 11915.79 | 1089.45 | 11915.79 | 1089.45
| 电暖器N=2.0KW | 台 | 3 | 2145 | 47.056 | 2192.056 | 200.4173 | 2192.06 | 200.42 | 2192.06 | 200.42
| 电暖器N=1.2KW | 台 | 2 | 1210 | 26.5444 | 1236.5444 | 113.0559 | 1236.54 | 113.06 | 1236.54 | 113.06
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 电力设备 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 设备 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800*600*2200（WXDXH）水泵控制柜 | 面 | 1 | 5760 | 126.36 | 5886.36 | 538.1835 | 5886.36 | 538.18 | 5886.36 | 538.18
| 400*300*500（WXDXH）潜污泵控制箱 | 面 | 1 | 4420 | 96.9638 | 4516.9638 | 412.9811 | 4516.96 | 412.98 | 4516.96 | 412.98
| 600*600*2200（WXDXH）动力配电柜 | 面 | 1 | 5020 | 110.1263 | 5130.1263 | 469.0419 | 5130.13 | 469.04 | 5130.13 | 469.04
| XRM4照明配电箱 | 面 | 1 | 3520 | 77.22 | 3597.22 | 328.8899 | 3597.22 | 328.89 | 3597.22 | 328.89
| 250*200*300现场操作箱 | 面 | 3 | 2145 | 47.056 | 2192.056 | 200.4173 | 2192.06 | 200.42 | 2192.06 | 200.42
| 400*300*500（WXDXH）轴流风机控制箱 | 面 | 1 | 935 | 20.5116 | 955.5116 | 87.3614 | 955.51 | 87.36 | 955.51 | 87.36
| 100KVA杆上变压器 | 套 | 1 | 4123 | 90.4483 | 4213.4483 | 385.231 | 4213.45 | 385.23 | 4213.45 | 385.23
| 600*600*2200（WXDXH）PLC控制柜 | 面 | 1 | 4720 | 103.545 | 4823.545 | 441.0115 | 4823.55 | 441.01 | 4823.55 | 441.01
| 3KVA UPS不间断电源柜 | 面 | 1 | 3420 | 75.0263 | 3495.0263 | 319.5464 | 3495.03 | 319.55 | 3495.03 | 319.55
| 防护等级IP680-10m（一体式）投入式液位计 | 套 | 2 | 2640 | 57.915 | 2697.915 | 246.6674 | 2697.92 | 246.67 | 2697.92 | 246.67
| 0-10m（一体式）浮球水位开关 | 个 | 1 | 841.5 | 18.4604 | 859.9604 | 78.6252 | 859.96 | 78.63 | 859.96 | 78.63
| 12U视频监控箱SPA | 项 | 1 | 3820 | 83.8013 | 3903.8013 | 356.9203 | 3903.8 | 356.92 | 3903.8 | 356.92
| 前端电源箱内含变压器、防雷器等 | 项 | 1 | 3050 | 66.9094 | 3116.9094 | 284.9756 | 3116.91 | 284.98 | 3116.91 | 284.98
| 200万像素，带红外4G室外网络高清球机 | 套 | 1 | 1386 | 30.4054 | 1416.4054 | 129.5004 | 1416.41 | 129.5 | 1416.41 | 129.5
| 5米高室外高速球立杆 | 套 | 1 | 247.5 | 5.4295 | 252.9295 | 23.1251 | 252.93 | 23.13 | 252.93 | 23.13
| 200万像素，带红外室内网络枪机 | 套 | 1 | 1485 | 32.5772 | 1517.5772 | 138.7504 | 1517.58 | 138.75 | 1517.58 | 138.75
| PAK-LED-L83-050-830室外泛光灯 | 套 | 1 | 181.5 | 3.9817 | 185.4817 | 16.9584 | 185.48 | 16.96 | 185.48 | 16.96
| PAK-LED-L83-050-830室内泛光灯 | 套 | 2 | 363 | 7.9633 | 370.9633 | 33.9168 | 370.96 | 33.92 | 370.96 | 33.92
| 23W LED双管灯 | 套 | 4 | 374 | 8.2046 | 382.2046 | 34.9446 | 382.2 | 34.94 | 382.2 | 34.94
| 单相二、三孔插座（安全型） | 套 | 4 | 114.4 | 2.5097 | 116.9097 | 10.6889 | 116.91 | 10.69 | 116.91 | 10.69
| LED 2W安全出口标志灯（A型） | 盏 | 2 | 123.2 | 2.7027 | 125.9027 | 11.5111 | 125.9 | 11.51 | 125.9 | 11.51
| LED 10W电源事故照明灯（A型） | 盏 | 4 | 255.2 | 5.5985 | 260.7985 | 23.8445 | 260.8 | 23.84 | 260.8 | 23.84
| LED 2W单向疏散指示灯（A型） | 盏 | 4 | 184.8 | 4.0541 | 188.8541 | 17.2667 | 188.85 | 17.27 | 188.85 | 17.27
| A型应急照明配电箱 | 面 | 1 | 3820 | 83.8013 | 3903.8013 | 356.9203 | 3903.8 | 356.92 | 3903.8 | 356.92
| 总等电位联结箱 | 套 | 1 | 4420 | 96.9638 | 4516.9638 | 412.9811 | 4516.96 | 412.98 | 4516.96 | 412.98
| 40*4热镀锌扁钢 | 米 | 300 | 4950 | 108.5907 | 5058.5907 | 462.5014 | 5058.59 | 462.5 | 5058.59 | 462.5
| 1 对单模光口，8个RJ45口光纤交换机 | 台 | 1 | 715 | 15.6853 | 730.6853 | 66.8058 | 730.69 | 66.81 | 730.69 | 66.81
| 1 对单模光口，1个RJ45口光电转换器 | 台 | 1 | 291.5 | 6.3948 | 297.8948 | 27.2362 | 297.89 | 27.24 | 297.89 | 27.24
| 避雷带 | m | 300 | 5445 | 119.4497 | 5564.4497 | 508.7516 | 5564.45 | 508.75 | 5564.45 | 508.75
| 电缆 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 电缆及电缆配管（含电缆头等） | m | 2418 | 204467.26 | 4485.5018 | 208952.7618 | 19104.3235 | 208952.76 | 19104.32 | 208952.76 | 19104.32
| PLC柜材料 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLC控制系统 | 套 | 1 | 66000 | 1447.8754 | 67447.8754 | 6166.6858 | 67447.88 | 6166.69 | 67447.88 | 6166.69
| DN600 630 δ=10mm进水管 | m | 7 | 4970 | 109.0294 | 5079.0294 | 464.3701 | 5079.03 | 464.37 | 5079.03 | 464.37
| DN700 630 δ=10mm汇水管 | m | 5 | 4173.5 | 91.5562 | 4265.0562 | 389.9494 | 4265.06 | 389.95 | 4265.06 | 389.95
| DN250钢管 | m | 20 | 5230 | 114.7332 | 5344.7332 | 488.6631 | 5344.73 | 488.66 | 5344.73 | 488.66
| DN100钢管 | m | 21 | 2238.6 | 49.1093 | 2287.7093 | 209.1628 | 2287.71 | 209.16 | 2287.71 | 209.16
| DN50钢管 | m | 30 | 1524 | 33.4328 | 1557.4328 | 142.3944 | 1557.43 | 142.39 | 1557.43 | 142.39
| 同心渐缩管 | 只 | 6 | 367.4 | 8.0598 | 375.4598 | 34.3279 | 375.46 | 34.33 | 375.46 | 34.33
|  |  |  | 1822558.11 | 39982.38
[6 empty] | 4130847.18 | 377678.86 |  |  | 4130847.18 | 377678.86