## Sheet1
兴庆区监督电话: 0951-6144411（兴庆区乡村振兴局）/0951-6737519（兴庆区财政局） 防止返贫监测和乡村振兴平台监督电话：12317 联系电话：0951-6111112 电子邮箱：xqqtgx@126.com 公示时间：2024年9月5日-2024年9月15日
绩效运行监控情况表
2024-09-05
填报单位：（盖章） 金额单位：万元
项目名称 | 银川市兴庆区通贵乡通南村八队农产品分拣包装项目 |  | 项目实施起止时间 | 2024年8月22日-2024年9月20日
项目负责人 | 田建行 | 项目联系人 | 杨子琪 | 联系电话 | 18502945512
资金使用情况 | 资金支出情况 |  | 预算安排数 | 实际支出数 | 完成进度（%）
|  |  | 184万元 | 0 | 0%
项目进展情况 | 基础开挖已完成，基础承台、短柱、底梁钢筋、模板已安装完成，混凝土浇筑完成。给排水、暖、电预留套管安装完成。地脚螺栓安装完成。钢结构立柱、梁、屋面檩条、墙面檩条安装完成，已完成工程总量60%。
绩效监控预警类型 | 红灯 ¨ |  | 黄灯 ¨ | 蓝灯 ¨
总体目标完成情况 | 预期日期 |  | 目标实际完成情况 | 全年目标完成情况预计分析
| 6月底完工 |  | 已完成工程总量60% | 6月底完工
具体绩效目标 完成情况 | 指标名称 |  | 年初目标 | 推标实际完成值 | 全年预期完成情况
| 产出指标 | 数量指标 | 车间800㎡ | 未完成无法估算 | 100%
|  | 质量指标 | 项目验收合格率100% | 未完成无法估算 | 100%
|  | 时效指标 | 2024-09-20 |  | 按时完工
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民务工收入4千元 | 未完成无法估算 | 100%
|  | 生态效益指标 | 区域生产环境明显改善 | 未完成无法估算 | 明显改善
|  | 可持续影响指标 | 带动通贵乡设施农业高效发展 | 未完成无法估算 | 长期促进
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
主管部门审核意见
财政部门意见
单位负责人：田建行 填报人：杨子琪 填报日期：2024年9月5日