## Table1
附1-3 绩效目标自评表 (2024年度)
项目名称 |  |  | 兴庆区通贵乡通南村八队农产品分拣包装项目 |  |  | 项目负责人 及电话 | 田建行18309679605
主管部门 |  |  | 兴庆区农业农村水务局 |  |  | 实施单位 | 通贵乡人民政府
资金情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数 (A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 184 |  | 134.17 |  | 10 | 73% | 7
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 184 |  | 134.17 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目建成后每年可增加村级集体经济8万-12万元收入，降低种植大户生产运输成本10万元，解决辖区长期务工5人就业，解决周边农户20余人实现临时就业，可实现12000-30000元不等增收效益。 |  |  |  |  | 该项目已完工
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际 值 | 得分 | 未完成原因及拟 采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 指标 | 指标1：建筑面积 |  | 10 | 800㎡ | 800㎡ | 10
|  | 质量 指标 | 指标：项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成时限 |  | 10 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 8
|  |  | 指标2：资金支付率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本 指标 | 指标1：资金投入 |  | 10 | 184万元 | 184万元 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济 效益 指标 | 指标1：农户就业收入 |  | 4 | ≥0.4万元 | ≥0.4万元 | 4
|  |  | 指标2：壮大村集体收入 |  | 4 | ≥8万元 | ≥8万元 | 4
|  | 社会 效益 指标 | 指标1：带动辖区相关农业产业增收 |  | 4 | ≥2种 | ≥2种 | 4
|  |  | 指标2：辐射带动周边人员务工 |  | 4 | ≥20人 | ≥20人 | 4
|  | 生态 效益 指标 | 指标1：区域生产环境 |  | 6 | 明显改善 | 明显改善 | 6
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：鼓励农民成立种植合作社 |  | 4 | 扩大规模化种植 | 扩大规模化种植 | 4
|  |  | 指标2：带动通贵乡设施农业高效发展 |  | 4 | 长期促进 | 长期促进 | 4
| 满意度 指标 (10分) | 服务象 满意度指标 | 指标1：受益群众满意率 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 95
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情 况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超 过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指 标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过 该指标分值上限。