## Table 1
附1-2
绩效目标执行监控表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 通贵乡通西村黏玉米包装加工车间建设项目 |  |  | 项目负责人 | 田建行 | [5 empty] | 联系电话 |  | 18309679605
主管部门 |  |  | 兴庆区农业农村水务局 |  |  | 实施单位 | 通贵乡人民政府
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-5月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 359.54 |  |  |  | 180 |  |  |  | 359.54
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 320 |  |  |  | 180 |  |  |  | 320
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 39.54 |  |  |  | 0 |  |  |  | 39.54
年度总体目标 | 前期计划种植300亩黏玉米，通过种植、收获吸纳田间劳动力就业30人左右。通过包装加工提升玉米附加值，增加玉米种植收入。黏玉米加工包装车间运营带动村民10人左右稳定就业，实现村集体收入增加21万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 指标：玉米加工、包装车间 | 1001平方米 | 1001平方米 | 1001平方米 | [6 empty] | P
|  | 质量指标 | 指标：项目验收合格率 | 100% | 未竣工 | 100% | [6 empty] | P
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 2025-08-01 | 完成工程量的50% | 2025-08-01 | [6 empty] | P
|  |  | 指标2：资金支付率 | 100% | 已支付100万元 | 100% | [6 empty] | P
|  | 成本指标 | 指标1：资金投入 | 359.54万元 | 180万元 | 359.54万元 | [6 empty] | P
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：农户务工收入 | ≥ 1万元 | ≥ 0.5万元 | ≥ 1万元 | [6 empty] | P
|  |  | 指标2：壮大村集体收入 | ≥21万元 | 未竣工交付 | ≥21万元 | [6 empty] | P
|  | 社会效益指标 | 指标1：扩大加工流通产业规模，推进加工流通业高质量发展 | 好 | 未竣工验收 | 好 | [6 empty] | P
|  |  | 指标2：辐射带动周边人员务工 | ≥10人 | ≥5人 | ≥10人 | [6 empty] | P
|  | 可持续影响指标 | 指标1：鼓励农民成立玉米种植合作社 | 扩大规模化种植 | 扩大规模化种植 | 扩大规模化种植 | [6 empty] | P
|  |  | 指标2：带动通贵乡农业高效发展 | 长期促进 | 长期促进 | 长期促进 | [6 empty] | P
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益农户满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | [6 empty] | P
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。