## Table 1
附1-2
绩效目标执行监控表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 通贵乡王家洼子高标准河蟹养殖产业园区道路硬化项目 |  |  | 项目负责人 | 田建行 | [5 empty] | 联系电话 |  | 18309679605
主管部门 |  |  | 兴庆区农业农村水务局 |  |  | 实施单位 | 通贵乡人民政府
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-5月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 461.14 |  |  |  | 230 |  |  |  | 461.14
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 350 |  |  |  | 230 |  |  |  | 350
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 111.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 111.14
年度总体目标 | 项目实施，可以完善产业发展环境，带动辖区20人实现就业，为周边农户100余人创造更多的就业机会和增收渠道，实现稳定增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：道路硬化条数 | 11条 | 5条 | 11条 | [6 empty] | P
|  |  | 指标2：道路硬化长度 | 6695.426米 | 3348米 | 6695.426米
|  | 质量指标 | 指标：项目验收合格率 | 100% | 未竣工 | 100% | [6 empty] | P
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 2025-08-01 | 完成工程量的50% | 2025-08-01 | [6 empty] | P
|  |  | 指标2：资金支付率 | 100% | 已支付128万元 | 100% | [6 empty] | P
|  | 成本指标 | 指标1：资金投入 | 461.14万元 | 230万元 | 461.14万元 | [6 empty] | P
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：辐射带动周边人员务工 | ≥20人 | ≥10人 | ≥20人 | [6 empty] | P
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益农户满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | [6 empty] | P
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。