## 12月
通贵乡2023-2024年乡村振兴衔接资金项目资金支付
单位：元
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 文件 | 批复 | 合同金额 | 定案金额 | 已支付金额2023.5 | 已支付金额2023.7 | 已支付金额2023.8 | 已支付金额2023.10 | 已支付金额2023.12 | 已支付金额2023.13 | 已支付金额2024.3 | 已支付金额2024.6 | 已支付金额2024.8 | 已支付金额2024.9 | 已支付金额2024.12 | 总支付金额 | 指标下达 | 指标结余
1 | 司家桥村休闲采摘观光园项目 | 宁夏晟弘建筑工程有限公司 | 银兴党农发{2023}1号 | 银兴发改发{2023}19号 | 5043715.54 | 4628695.44 | 1200000 |  |  | 1040000 | 167117 |  |  |  |  | 1880000 | 202717.57 | 4489834.57 | 4507117 | 17282.43
| 项目合计 |  |  |  | 5043715.54 | 4628695.44 | 1200000 | 0 | 0 | 1040000 | 167117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880000 | 202717.57 | 4489834.57
2 | 通贵村“五宝”老油坊建设项目 | 宁夏佰纳建设工程有限公司 | 银兴党农发{2023}3号 |  | 1191500.48 |  |  |  | 500000 | [8 empty] | 500000 | 500000 | 0
| 项目合计 |  |  |  | 1191500.48 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
3 | 通北村蟹田米加工 项目 | 中卫市昊昱建设工程有限公司 | 银兴党农发[2024]6号 | 银兴发改发[2024]38号 | 1455389.51 | [8 empty] | 620000 | 253000 | 364000 |  | 1237000 | 1252000 | 0
|  | 中联合创设计有限公司银川分公司——设计费 |  |  | 15000 | [11 empty] | 15000 | 15000
| 项目合计 |  |  |  | 1470389.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 253000 | 364000 | 15000 | 1252000
4 | 通南村八队农产品分拣包装项目 | 宁夏坤宇建设工程有限公司——工程款 | 银兴党农发[2024]10号 | 银兴发改发[2024]88号 | 1765937.42 | [10 empty] | 882000 | 442000 | 1324000 | 1359259.37 | 17600
|  | 宁夏景博建设工程有限公司监理费 |  |  | 17659.37 | [11 empty] | 17659.37 | 17659.37
[5 empty] | 1783596.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882000 | 459659.37 | 1341659.37
总计 |  |  |  |  | 9489202.32 | 4628695.44 | 1200000 | 0 | 500000 | 1040000 | 167117 | 0 | 0 | 620000 | 253000 | 3126000 | 677376.94 | 7583493.94 | 7618376.37 | 34882.43