## Sheet1
2018年兴庆区月牙湖乡本级基本建设项目进展情况统计
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 起止年限 | 工作关键点（涉及需抓进度、审批、用地、资金等方面） | 完成时限和要求（时间表、路线图）【明确关键时间点需要做什么工作】 | 开工时间（月/日） | 1-4月22日完成投资（万元） |  | 投资入库（是/否） | 工程形象进度 | 存在问题 | 项目监管责任人情况 | 开工月份 | 是否政府投资
[9 empty] | 累计完成投资（万元） | 当月完成投资（万元） |  |  |  | 项目管理主体单位
1 | 月牙湖乡万亩奶牛生态养殖场基础设施改造提升工程 | 新建 | 月牙湖乡万亩奶牛场 | 新建铁艺围墙8263米及五座大门，安装监控视频光纤线路。 | 2018 | 建设方案审批、环评审批，落实资金。 | 2018年下半年完成招投标 | 2018年下半年 |  |  | 否 | 据土规会{2017}15研究计划下半年实施 | 正在办理前期手续 | 月牙湖 | 待定 | 是
2 | 滨河家园下水管网连通及末端处置项目 | 新建 | 月牙湖乡滨河家园5个村 | 更换HDPE双壁波纹管材3850m，排水检查井120个，污水提升泵站2座。 | 2018 | 建设方案审批 | 2018年下半年开始招投标 | 下半年 |  |  | 否 | 未开工 | 办理前期手续 | 月牙湖乡 | 待定 | 是
3 | 月牙湖乡农业园区基础设施配套建设项目 | 新建 | 月牙湖乡 | 包括月牙湖树莓现代生态产业园区及约月牙湖乡现代农业暨军民融合产业扶贫示范园区的道路、供电、围栏等基础配套设施建设。其中道路资金由交通局争取450万元。 | 2018 | 正在进行可研、初步设计方案编制 | 2018年下半年开始招投标 | 下半年 |  |  | 是 | 未开工 | 正在办理前期手续 | 月牙湖乡、交通运输局 | 待定 | 是
4 | 银川市兴庆区月牙湖乡土地整治（耕地占补平衡和提质改造）项目 | 新建 | 月牙湖乡 | 项目区集中连片，总面积17457.69亩，总建设规模14525.32亩。砌护农渠779条，219.2km；配套渠系建筑物10960座，铺设ф75吸水管159.64km，铺设ф 125-160j集水管9.0km，新建检查井236座，出口尾水237座；修建田间路5条，8.753km，生产路7条，3.443km。 | 2018 | 正在进行设计招投标 | 2018.3月份拿到项目批复并组织工程招投标，下半年进行渠道砌护和吸水管、检查井等铺设。 | 下半年 |  |  | 是 | 计划下半年实施 | 无 | 月牙湖乡，银川市土地整理中心 | 待定 | 是
5 | 月牙湖乡生态移民分户安置区基础设施建设项目 | 新建 | 月牙湖乡 | 占地约116亩，安置199户，户均住宅面积54㎡，配套相关基础设施 | 2018 | 建设方案审批，进行招投标 | 争取2018年6月底施工、监理完成招投标 | 7月初 |  |  | 是 | 场地平整已完成、正在进行招投标 | 正在办理前期手续 | 月牙湖乡 | 5 | 是
6 | 兴庆区月牙湖乡农业高科技示范园区围栏一期工程 | 新建 | 月牙湖乡 | 新建1.6米高防腐木围栏10000米。将防腐木插入混凝土基础0.4米，使用200长直径16钢筋加固，基础采用素土夯实，两立柱间隔2.0米，使用40*90防腐木横杆连接，竖干采用50*50防腐木竖条，个组件采用榫卯结构连接。 | 2018 | 已完成施工招标 | 5月底开工建设，预计7月初完成施工 | 6月1 |  |  | 是 | 施工方已进场开始围栏建设 | 正在办理前期手续 | 月牙湖乡 | 6 | 是
7 | 月牙湖苏银合作扶贫设施农业园项目 | 新建 | 月牙湖乡 | 占地75亩，建设20栋日光温棚。 | 2018 | 图纸会审 | 6月10之前完成温棚建设，6月底开始花卉种植。 | 5月16 | 750 | 50 | 是 | 4栋已完成拱架建设，6栋外保温、内保温已砌完，4栋外墙刮浆即将完成，钢结构主材及辅材已全部到场， | 无 | 月牙湖乡 | 5 | 是
8 | 月牙湖乡树莓现代生态产业园区建设项目 | 续建 | 月牙湖乡移民开发地 | 建设以红树莓种植为中心，辅以其他品种树莓的种植、研发、加工、生产、销售、体验服务为一条龙的现代科技型的生态产业链园区 | 2017-2019 | 建设方案正在编制 | 2018年3月10日完善枸杞、红树莓、千花白果林的种植 | 2018-03-20 | 5000 | 500 | 是 | 正在办理前期手续 | 无 | 月牙湖乡 | 5 | 否
9 | 月牙湖乡现代农业暨军民融合产业扶贫示范园建设项目 | 续建 | 月牙湖乡移民开发地 | 用地3400亩，建设温室大棚果蔬生产、种苗快繁基地，预计建设1000栋温棚， | 2017-2020 | 前期土地已流转，已备案。 | 2018年4月中旬继续开始基础开挖和温棚搭建 | 2018-03-10 |  |  | 是 | 完善已搭建温棚 | 暂时停工 | 月牙湖 |  | 否
10 | 月牙湖乡周景世荣花卉产业园温棚建设项目 | 续建 | 月牙湖乡移民开发地 | 2017完成现代育苗温室500㎡建设，用于菊花、康乃馨、玫瑰花等的育苗、品种选育等。 | 2017-2018 | 资金自筹，经发局备案，土地需批复设施用地 | 2018年4月10日开始日光温室土建、钢结构建设，期间完成全部生产所需的温室建设并投产 | 2018-04-10 | 1500 | 1000 | 是 | 土建部分已完成，正在进行钢材加工，水肥一体化管道已完成埋设 | 无 | 月牙湖乡 | 4 | 否
11 | 月牙湖乡荣德百瑞红树莓产业园深加工建设项目 | 续建 | 月牙湖乡移民开发地 | 建设1000㎡冷库1座及附属设施，建设树莓深加工产品罐装生产线一条及厂房2000㎡，建设阳光智能温室10座，以及利用树莓种植园区行间及空闲地，采取“种、养”结合的方法，建设1万只生态鸡和千头羊育肥养殖基地。 | 2017-2018 | 办理部分项目用地手续 | 2018年5月10日开始厂房基础建设，包括三通一平 | 2018-04-10 |  |  | 否 | 完成三通一平 | 资金问题，暂时停工。 | 月牙湖乡 |  | 否
12 | 月牙湖村养殖示范园区建设项目 | 新建 | 月牙湖乡 | 占地约60亩，建设40栋牛棚 | 2018 | 建设方案审批、进行招投标 | 2018年5月底对场地进行调整和平整 | 6月底 |  |  | 否 | 未开工 | 正在办理前期手续 | 月牙湖乡 | 6月底 | 是
13 | 月牙湖乡滨河家园五村剥蒜工厂建设项目 | 新建 | 月牙湖乡滨河家园五村 | 新建约2000平米剥蒜厂房 | 2018 | 建设方案审批、进行招投标 | 近期提请土规会审议 | 6月底 |  |  | 否 | 未开工 | 正在办理前期手续 | 月牙湖乡 | 6月底 | 是
14 | 兴庆区月牙湖乡农业产业园围栏二期工程 | 新建 | 月牙湖乡胡杨林、沙枣林 | 新建1.6米高防腐木围栏10000米。将防腐木插入混凝土基础0.4米，使用200长直径16钢筋加固，基础采用素土夯实，两立柱间隔2.0米，使用40*90防腐木横杆连接，树干采用50*50防腐木竖条，个组件采用榫卯结构连接。 | 2018 | 建设方案审批、进行招投标 | 2018.6月完成招投标，7月初开工建设 | 7月初 |  |  | 否 | 正在进行招投标 | 正在办理前期手续 | 月牙湖乡 | 7月初 | 是