## Table1
附1-3 绩效目标自评表 (2025年度)
项目名称 |  |  | 掌政镇杨家寨3队老旧温棚提标改造项目 |  |  | 项目负责人 及电话 | 张娟6144411
主管部门 |  |  | 兴庆区乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 兴庆区掌政镇
资金情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数 (A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 685.03万元 |  | 372万元 |  | 10 | 54% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 375万元 |  | 372万元 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 310.03（村集体自筹） |  |  |  | - |  | -
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目拟在兴庆区掌政镇杨家寨村3队规划改造建设设施温棚，项目总用地面积36930平方米，改造建设施温棚10座（70m*12m温室1座，74m*12m温室1座，148m*12m温室3座，158m*12m温室1座，160m*12m温室1座，162m*12m温室1座，164m*12m温室1座，174m*12m温室1座，），温棚总建筑面积16872平方米。 |  |  |  |  | 已竣工
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际 值 | 得分 | 未完成原因及拟 采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：改造建设日光温室 |  | 10 | 10栋 | 10栋 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 |  | 10 | 2025/10/1 | 2025/12/5 | 9
|  |  | 指标2：资金支付率 |  | 10 | 97% | 54% | 8
|  | 成本指标 | 指标1：资金投入 |  | 10 | 685.03万元 | 372 | 8
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1:降低长期运营成本 |  | 4 | 明显降低 | 明显降低 | 4
|  |  | 指标2:提升空间利用与产出效率 |  | 4 | 明显提升 | 明显提升 | 4
|  | 社会效益 指标 | 指标1：有序推动老旧温棚改造，设施农业可持续发展 |  | 4 | 明显改善 | 明显改善 | 4
|  |  | 指标2：带动周边失地农民 |  | 4 | 明显改善 | 明显改善 | 4
|  | 生态效益 指标 | 指标1：增加土地利用率，提高土壤肥力 |  | 4 | 明显改善 | 明显改善 | 4
|  |  | 指标2：助力区域生态修复与风貌协调 |  | 4 | 明显改善 | 明显改善 | 4
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：提高周边农户生活水平及收入 |  | 3 | 长期促进 | 长期促进 | 4
|  |  | 指标2：增强产业带动实效 |  | 3 | 长期促进 | 长期促进 | 3
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 指标1：受益群众满意率 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 9
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 93
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情 况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超 过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指 标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过 该指标分值上限。