## Table1
附1-3 绩效目标自评表 (2025年度)
项目名称 |  |  | 兴庆区掌政镇洼路村北典农城研学建设项目 |  |  | 项目负责人 及电话 | 张娟6144411
主管部门 |  |  | 兴庆区乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 兴庆区掌政镇
资金情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数 (A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1331.48万元 |  | 685万元 |  | 10 | 51.4% | 8
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1331.48万元 |  | 685万元 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总占地约20亩。购置18套成品太空舱，建设室外水电外网、花岗岩铺装及渠道砌护等室外配套工程建设。 |  |  |  |  | 已竣工
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际 值 | 得分 | 未完成原因及拟 采取的改进措施
|  | 数量指标 | 指标1：18套成品太空舱 |  | 10 | 18套 | 15套 | 9 | 建设内容变更
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 |  | 10 | 2025年10月12日 | 2025年11月15日 | 9
|  |  | 指标2：资金支付率 |  | 10 | 100% | 62.8% | 10
|  | 成本指标 | 指标1：资金投入 |  | 10 | 1331.48万元 | 685万元 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1:带动周边农村地区的旅游相关产业协同发展。 |  | 10 | ≥50万 | ≥50万 | 9
|  | 社会效益 指标 | 指标1：提升整体接待能力和服务水平，增强游客的旅游体验感和满意度。 |  | 8 | 明显改善 | 明显改善 | 7
|  | 生态效益 指标 | 指标1：加强生态环境建设和保护，合理规划建筑布局和绿化景观，实现民俗村旅游发展与生态环境保护的协调共进。打造绿色生态典范。 |  | 6 | 明显改善 | 明显改善 | 6
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：增加农户农产品的市场竞争力 |  | 6 | 长期促进 | 长期促进 | 6
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 指标1：受益群众满意率 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 9
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 93
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情 况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超 过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指 标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过 该指标分值上限。