## Table 1
附1-2
兴庆区监督电话: 0951-6144411（兴庆区乡村振兴局）/0951-6737519（兴庆区财政局） 防止返贫监测和乡村振兴平台监督电话：12317 联系电话：0951-6121130 电子邮箱：ycsxqqzzzxx@163.com 公示时间：2025年11月10日-2025年11月19日
绩效目标执行监控表
（2025年11月份）
项目名称 |  |  | 兴庆区掌政镇洼路村大闸蟹示范养殖项目 |  |  | 项目负责人 | 张娟 | [5 empty] | 联系电话 |  | 6144411
主管部门 |  |  | 兴庆区农业农村和水务局 |  |  | 实施单位 | 兴庆区掌政镇
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 11月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 332.96万元 |  |  |  | 92.5万元 |  |  |  | 验收后，支付至资金指标的97%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 332.96万元 |  |  |  | 92.5万元 |  |  |  | 验收后，支付至资金指标的97%
其他资金
年度总体目标 | 项目规划总用地范围约 24800 ㎡（约合37 亩），主要建设内容为：核心养殖区：30 亩特色淡水鱼养殖、单体现代化大闸蟹养殖池，养殖池采用钢筋混凝土结构+防渗膜复合工艺，配备循环水、灌水及排水系统等设施，基础设施配套区：7 亩蔬菜种植区、鱼蟹加工区等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 11月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：浅水鱼养殖池 | 275㎡ | 70㎡ | 275㎡ | [6 empty] | √
|  |  | 指标2：鱼蟹加工区 | 61㎡ | 20㎡ | 61㎡ | [6 empty] | √
|  |  | 指标3：冷库 | 108㎡ | 30㎡ | 108㎡ | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% | 正在施工 | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 2026-06-30 | 30% | 2026-06-30 | [6 empty] | √
|  |  | 指标2：资金支付率 | 97% | 27.8% | 97% | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 指标1：资金投入 | 332.96万元 | 92.5万元 | 332.96万元 | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高养殖户的单位面积收益 | ≥30万元 | 完成开始运营产生收益 | ≥30万元 | [6 empty] | √
|  |  | 指标2：创造更多就业岗位和经济价值 | 明显提升 | 完工开始运营产生效益 | 明显提升 | [6 empty] | √
|  | 社会效益指标 | 指标1：增加土地流转收入 | 明显改善 | 完工开始运营产生效益 | 明显改善 | [6 empty] | √
|  |  | 指标2：带动周边失地农民 | 明显改善 | 完工开始运营产生效益 | 明显改善 | [6 empty] | √
|  | 生态效益指标 | 指标1：改善养殖区域水质，维持水生态平衡 | 明显改善 | 完工开始运营产生效益 | 明显改善 | [6 empty] | √
|  | 可持续影响指标 | 指标1：提高周边农户生活水平及养殖收入 | 长期促进 | 完工开始运营产生效益 | 长期促进 | [6 empty] | √
|  |  | 指标2：增强产业带动实效 | 长期促进 | 完工开始运营产生效益 | 长期促进 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | [6 empty] | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
9