附件

兴庆区市容市貌环境治理专项行动责任分工

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点工作 | 责任部门 | 责任人 | 备注 |
| 1 | 1.做好市容环境治理方案的拟定工作；  2.做好市容环境治理信息报送和宣传工作；  3.做好市容环境治理各部门协调及信息收集，总结报送工作。 | 城管局 | 李虎 |  |
| 2 | 1.做好银川市城管局督办件的督办回复工作；  2.4月份配合各街道做好辖区报刊亭、蔬菜亭的清理整治工作，杜绝超范围经营；  3.4至10月份牵头各乡镇街道中队各抽调4-5人，每周组织不少于1次联合执法行动，重点解决长期困扰城市管理的重点难点问题，对各街道上报的占道经营“钉子户”，要有计划的进行整治，同时做好夜市烧烤的整治工作。  4.按照银川市城管局严管街“十二无一规范”的要求，4月底以前完成解放街（唐徕渠至丽景街）的规范整治工作；5月底以前完成6条严管街的规范整治工作；6月底完成对辖区17条示范街区的规范整治工作。8月底完成辖区规范街的清理整治工作，9月份对整治工作进行验收。  5.督促各街道中队要求辖区餐饮企业按照规定单独收集、存放餐厨垃圾，对没有存放条件的餐饮企业，建议餐饮企业，在店外门口设置密闭式餐厨桶储放箱，储放箱的大小参照餐厨桶大小制作，以适宜进出为主，严禁超大设置。进一步规范餐厨垃圾收集运行，查处擅自处置餐厨垃圾行为。  5.配合乡镇街道做好违法违规建设查处工作 | 城管局  各乡镇街道办事处  各职能部门 | 李虎  各乡镇街道、职能部门分管领导 | 在联合执法行动，解放街以南区域由高彤、杨勇负责组织；解放街以北区域由贺吉安、王学东负责组织。 |
| 3 | 1．对辖区马路市场进行摸底调查，提出升级改造及撤并意见；  2.按照整治工作进度对辖区牌匾标识进行检查，对未审批及超标准设置、破损有碍观瞻的牌匾标识，责令责任中队整改；  3.做好招标摊点的管理工作，杜绝超面积、超范围经营现象，在日常检查中发现两次以上超范围、超面积经营的取消今后招标资格；  4．做好季节性瓜果蔬菜摊点的申报及管理工作。  5.4月份拿出餐厨垃圾桶存放箱的样式，由各街道中队参照推广。 | 城管局  各乡镇街道办事处  各职能部门 | 景小平  马继春 |  |
| 4 | 开展渣土车辆拉运专项整治行动，4月份开始对所有施工建筑工地安装可移动式云探头，实现建筑工地的24小时监控，建立渣土拉运夜查长效机制，对施工工地没有达到6个100%、没有使用专用渣土拉土车及没有办理联审手续的严禁拉运，同时严厉查处不冲洗、不遮盖、洒漏等违规车辆，对发生2次以上违规行为，取消渣土拉运资质，禁止渣土拉运；风力大于四级时，停止渣土拉运。 | 城管局 | 马国喜 |  |
| 5 | 1.强化内部监督、社会监督、舆论监督，对有物业服务企业坚持实行日巡查、月考核、季公布、年总评的考核机制，对日常的考核成绩进行逐月累加，年底完成“五星级服务”物业的的评定授牌工作。  2.做好物业公司引进工作。4月份以前完成满春一区、二区物业公司的引进工作；5月份以前完成满春社区博雅家园东西区和双庄社区康顺家园物业公司的引进工作；10月份以前完成大新镇塔桥村、新水桥村、燕鸽村等安居工程的物业公司引进工作。  3.继续做好垃圾分类试点工作。 | 城管局  物业办 | 眭玉宁 |  |
| 6 | 按方案要求做好辖区市容市貌整治工作，每周三联合市局公安大队进行综合整治，对完成整治的区域进行常态化管理，防止反弹；5至10月份重点做好辖区夜市摊点的整治工作。 | 城管局 | 张亚洲李一韬韩卫兵 |  |
| 7 | 1.做好南熏路玻璃店拆迁各项工作；  2.4月底组织各执法中队中层正副职及内勤完成《行政处罚法》的考试工作；  3.对各执法中队执法案件进行指导。 | 城管局  法制办 | 梁永毅 |  |
| 8 | 4月份起深入辖区开展文明养犬宣传及犬只年检、办证工作，同时做好犬只扰民投诉查处及疫情防治工作。 | 城管局  宠物办 | 漆明智 |  |
| 9 | 对辖区36个非机动车看管点进行规范管理，要求看管员全部做到着装、挂牌上岗，每天安排专人分南北片区对非机动车看管点进行巡查，定期组织看管员进行培训，提升工作态度和服务水平。 | 城管局 交通办 | 王海龙 |  |
| 10 | 全面做好爱国卫生、病媒生物防制、农村环境整治督查及各街道市容环境督查等各项工作， | 爱卫办 | 闫玉娟 |  |
| 11 | 街巷深度清洁“以克论净”。全面推行建成区道路“以克论净”考核评价体系，严格落实严管街每平方米积尘小于5克，控制街每平方米积尘小于10克，规范街每平方米积尘小于20克，随机对机动车、非机动车道路进行称重测量、量化考核，有效提高道路清扫保洁作业质量，达到深度保洁目的。 | 城管局督查室 | 闫淑萍 |  |
| 12 | 加大机械化作业。高效利用环卫保洁机械化作业设备，加大冲洗扫作业频次，实现辖区主次干道机扫作业率达到90%以上。  春季作业时间为三月份和四月份，洒水作业每天不少于3趟，时间分别是9:30，13:30，15:30；洗扫作业时间为上午9:00-11:00，下午14:00-16:30。  夏季作业时间是五月至十月，洒水作业每天不少于6趟，时间分别是6:50，8:30，10:30，13:30，15:00，16:30；洗扫作业时间为上午8:00至11:30，下午14:00至17:30。 | 市容环卫中心 | 刘立刚 |  |
| 13 | 强化抑尘作业。利用2辆多功能抑尘车，合理安排作业时间（4月1日至5月底，作业时间5小时以上；6月1日至10月底，作业时间8小时以上），对辖区北京路、贺兰山路、友爱街等主次干道进行巡回喷雾抑尘作业。 | 市容环卫中心 | 刘立刚 |  |
| 14 | 利用一个月的时间清理街巷卫生死角及脏点。对道牙、树坑、墙根、下水口等卫生死角进行集中清理，特别是各路段小微公园、小广场、车站停车点、学校周边、地下通道、天桥等旮旯拐角卫生进行逐一清理。巡回清掏果皮箱、垃圾箱、做到不满溢，保持箱体、箱底及周围清洁。 | 市容环卫中心 | 刘立刚  闫淑萍 |  |
| 15 | “三乱”专项整治行动。购置涂料、铲刀等必要的专业工具，启用多功能冲洗车，对各街巷路面、人行道及公园、广场、电杆、灯杆、电表箱、路铭牌、房屋或围墙外立面等市政公共设施上张贴、喷涂、印刷、悬挂、散发的各类非法广告进行全面铲除、清洗和覆盖工作。 | 市容环卫中心 | 刘立刚  闫淑萍 |  |
| 16 | 集中清理绿化带、林带。逐一对各主干街道的绿化带、宽幅林带、分车带绿篱等进行拉网式治理，购置耙子、捡拾夹等专用工具，对绿化带内的残枝落叶、烟头碎屑、杂物做到即掏、即清、即装、即运。 | 市容环卫中心 | 刘立刚  闫淑萍 |  |
| 17 | 沟渠、广场卫生整治。对各路段小微公园、广场、车站停车点、学校周边等车流人流密集地段卫生进行全面清理。对沟渠水域安排专人、使用专用清捞工具进行重点打捞清理，并加大力度对沟渠两侧卫生治理。 | 市容环卫中心 | 刘立刚  闫淑萍 |  |
| 18 | 加强垃圾中转站卫生及车容车貌。确保垃圾中转站开放时间(夏季：上午6：30-11：30下午15：00-19：00冬季：上午7:00-11:30下午15:00-19；00)，垃圾日产日清。  在4月至10月期间，对墙裙地面进行定期冲洗；做好墙面起吊设备、窗户玻璃清擦除尘工作，做好消杀灭蝇工作以及起吊设备的检查维修。  确保清运车辆整洁，集装箱体完好密闭，杜绝垃圾撒漏现象。 | 市容环卫中心 | 崔建国 |  |
| 19 | 提升公厕服务水平。确保公厕开放时间（夏季6:00-23:00，冬季6:30-22:00）。  公厕的环境卫生实施“跟进式保洁”，公厕内无异味，无蝇蛆，无乱刻乱画蹲位、门窗、墙壁、灯具、洗手池整洁卫生，地面整洁、无积水、无纸屑、烟头、痰迹和杂物。大便池清洁、无积粪，小便槽内无积存尿液，无尿垢、杂物。并定期喷洒药物消毒。  对公厕设施设备进行全面检修，做到及时修理更换，确保公厕的正常使用。规范配备厕纸和洗手液，对所有公厕的纸巾盒、洗手液盒进行及时的补缺更换。 | 市容环卫中心 |  |  |
| 20 | 环卫设施设备提档升级。2017年将对宗睦巷九中垃圾中转站等20座中转站进行钩臂设备设施的改造，并翻建5座大型综合中转站。对下水管道老化、设施陈旧的10座公厕进行翻建，对北京路1081号公厕和佑民巷1026号公厕进行修建，新建13座水冲式公厕。 | 市容环卫中心 | 崔建国 |  |
| 备注 | 为全面做好市容环境综合整治工作，对日常督查工作进行具体分工，城管局局长李虎同志负总责，城管局副局长耿红宁同志负责解放街以北区域的整治督查工作；城管局副局长杜方同志负责解放街以南区域内的整治督查工作；爱卫办专职副主任闫玉娟做好爱国卫生、病媒生物防制、农村环境整治督查及各街道市容环境督查负责。 | | | |