附 件

“五强五过硬”行动重点任务责任分工表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重点任务** | **具体事项** | **完成时限** | **责任单位** |
| 1 | **发展壮大村集体经济** | 拨付发展壮大村集体经济专项资金 | 每年3月底前 | 市财政局 |
| 县（市）区据实建立本级发展壮大村集体经济专项资金 | 2017年底前 | 县（市）区党委、政府 |
| 因地制宜发展壮大村集体经济 | 长期开展 | 市委政研室、市农牧局、市财政局，县（市）区党委、政府 |
| 2 | **抓实固牢基础工作** | 完善“三会一课”、民主评议党员等基本制度，制定村党组织“三会一课”实施方案，确定“路线图”“时间表”和“任务书”，实行全程纪实，并向乡镇党委报备，在一定范围公开 | 每年3月底前 | 村党组织 |
| 对村党组织实施全覆盖式督查调研，指导建立问题清单和整改清单。 | 长期开展 | 县（市）区党委组织部、乡镇党委 |
| 3 | **加大对农村党建工作的投入** | 拨付为民服务和发展专项资金 | 每年3月底前 | 市财政局、县（市）区政府 |
| 拨付基层党组织建设经费 | 每年3月底 | 市财政局，县（市）区政府 |
| 拨付村级办公运转经费和党组织建设经费 | 每年3月底 | 县（市）区政府 |
| 所有乡镇建成不低于1000㎡的党群活动服务中心 | 2017年底前 | 县（市）区党委组织部、乡镇党委 |
| 完成200㎡以下的村级活动场所改扩建任务 | 2017年底前 | 县（市）区党委组织部、乡镇党委 |
| 对村级活动场所环境进行全面整治 | 2017年底前 | 县（市）区党委组织部、乡镇党委 |
| 督查经费拨付使用情况 | 每年10月底前 | 市委组织部、财政局、审计局 |
| 4 | **提高村干部报酬待遇** | 按规定足额发放基础补贴和职务补贴 | 每月月底前 | 县（市）区、乡镇政府 |
| 发放绩效补贴 | 每年12月底前 | 县（市）区、乡镇政府 |
| 落实村干部住房公积金缴存、健康体检等制度 | 每年12月底前 | 县（市）区党委组织部和人社、卫生等部门 |
| 发放连续任职9年和累计任职12年以上奖励补贴 | 每年12月底前 | 市委组织部、市财政局 |
| 5 | **开展后进村党组织整顿** | 每年将“零星级”村党组织和建档立卡贫困村列入相对后进基层党组织进行整顿转化 | 每年12月底前 | 县（市）区党委组织部 |
| 6 | **选配村党**  **组织书记** | 多渠道、多形式选优配强村党组织书记，实施村级后备干部“青苗工程” | 长期开展 | 县（市）区党委组织部、乡镇党委 |
| 7 | **针对性开展村干部培训** | 举办党组织书记示范培训班 | 每年10月底前 | 市委组织部 |
| 分专题轮训党组织书记 | 每年12月底前 | 县（市）区党委组织部 |
| 开办村（社区）干部业余大专班 | 每年3月底前 | 市委组织部 |
| 8 | **抓好农村党员教育培训** | 举办示范培训班 | 每年10月底前 | 市委组织部 |
| 农村党员冬季轮训 | 每年3月底前 | 县（市）区党委组织部、乡镇党委 |
| 日常培训 | 每月月底前 | 村党组织 |
| 9 | **加强村干部管理考核** | 探索开展村干部年度述职评议工作，制定不胜任不称职村党组织书记具体办法并组织实施。村干部任期和离任期间实行经济责任审计 | 长期开展 | 县（市）区党委组织部、乡镇党委 |
| 10 | **严格农村党员发展和管理工作** | 加强农村党员的总量调控，优化队伍结构。完善党员评星定格长效机制，严格党员组织关系和党籍管理 | 长期开展 | 县（市）区党委组织部、乡镇党委 |
| 11 | **完善基层治理格局** | 加强在农民专业合作社、家庭农场、农业企业、农民经济合作组织等建立党组织的力度。开展农村党员中心户创建工作。深化农村“三资”管理 | 长期开展 | 县（市）区党委组织部、乡镇党委 |
| 12 | **提高党务村务公开满意度** | 推行“阳光村务”建设，创新公开载体 | 长期开展 | 乡镇党委、村党组织 |
| 13 | **坚持抓乡促村** | 健全乡镇党委议事规则，建立定期分析研判村级组织建设工作制度，每季度至少召开一次专题会议研究部署基层党建工作 | 长期开展 | 县（市）区党委组织部、乡镇党委 |